## Total Dépensé
Temps dépensé
Semaine #: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
setup du github et des svn |  | 0.25 |  |  | 4.25
Première partie de la gestion
Cahier des charges (revue 0) |  |  |  |  | 3.5
Choix de l'application |  |  |  |  | 4.5
setup de gestion de bugs |  |  |  |  | 3
Lecture du livre Software Quality Engineering |  |  |  |  | 2
Recherche documentaire |  | 3 | 3 | 3
installations des extensions chrome Trello plus & ... |  |  |  |  | 1
Schéma bloc application (Entrées, sorties, compara... |  |  |  |  | 1.5
Ébauche des critères d'évaluation de performance (...
Pièces nécessaires (piezo) |  | 2 |  |  | 3.29
Analyse de temps d'opération pour la faisabilité
-Diagramme de Gantt & Courbes en 'S' (revue 1) |  |  |  |  | 4.5
Rédaction de l'ébauche du plan d'Assurance Qualité |  |  |  |  | 4.16
-Présentation du produit (revue 1) |  |  |  |  | 1
-concurrence existante (revue 1) (À Valider)
-Utilisateurs cibles (revue 1) (A valider)
-Gestion des risques (revue 1) |  |  |  |  | 2.5
-Contrat d'équipe (revue 1) |  |  |  |  | 1
-Cahier des charges (revue 1) |  |  |  |  | 5.5
Conception initiale de la télécommande (voir descr...
-Assurance qualité (plan d'AQ et tests) (revue 2)
-Gestion des risques (mise à jour) (revue 2)
-Montage matériel (contraintes techniques de notre...
-Diagramme d’états-transitions (UML 2) du prototyp...
-Cahier des charges corrigé (revue 2)
Planifier les tests au niveau application
Tests unitaire de validation d'auto-correlation
Rapport de droit # 2 (DATE À DÉTERMINER)
Rapport de droit # 1 (DATE À DÉTERMINER)
Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 3)
Gestion des risques (MAJ) (Revue 3)
Présenter la détection de notre son (Méthode auto-...
Diagramme d'états-transitions (UML 2) du prototype...
Présenter la ou les fonctionnalités utilisant les ...
Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 4)
Gestions des risques (MAJ) (Revue 4)
Schéma électrique de l'sensemble du prototype incl...
Diagramme de fonctions du logiciel (Revue 4)
Rapport Final (SEE DESCRIPTION) (DATE À DÉTERMINER...
Gestion des listes et des cartes Trello |  |  |  |  | 1.5
Dettes sur commande de pièce
Total : | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avancement en temps : | 0 | 5.25 | 8.25 | 11.25 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45

## %Accomplissement
Pourcentage Acquis
Semaine #: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Somme Prévues
setup du github et des svn | 20% |  |  | 100% | [10 empty] | 4.5
Première partie de la gestion |  |  |  | 100% | [10 empty] | 3
Cahier des charges (revue 0) |  |  |  | 100% | [10 empty] | 9
Choix de l'application |  |  |  | 100% | [10 empty] | 15
setup de gestion de bugs |  |  |  | 100% | [10 empty] | 6
Lecture du livre Software Quality Engineering |  |  |  | 100% | [10 empty] | 11
Recherche documentaire |  | 30% | 65% | 100% | [10 empty] | 12
installations des extensions chrome Trello plus & ... |  |  |  | 50% | [10 empty] | 6
Schéma bloc application (Entrées, sorties, compara... | [14 empty] | 9
Ébauche des critères d'évaluation de performance (... | [14 empty] | 6
Pièces nécessaires (piezo) |  | 30% |  | 75% | [10 empty] | 6
Analyse de temps d'opération pour la faisabilité | [14 empty] | 24
-Diagramme de Gantt & Courbes en 'S' (revue 1) |  |  |  | 50% | [10 empty] | 18
Rédaction de l'ébauche du plan d'Assurance Qualité |  |  |  | 50% | [10 empty] | 3
-Présentation du produit (revue 1) |  |  |  | 25% | [10 empty] | 5
-concurrence existante (revue 1) (À Valider) | [14 empty] | 5
-Utilisateurs cibles (revue 1) (A valider) | [14 empty] | 5
-Gestion des risques (revue 1) |  |  |  | 25% | [10 empty] | 9
-Contrat d'équipe (revue 1) |  |  |  | 25% | [10 empty] | 3
-Cahier des charges (revue 1) |  |  |  | 50% | [10 empty] | 9
Conception initiale de la télécommande (voir descr... | [14 empty] | 42
-Assurance qualité (plan d'AQ et tests) (revue 2) | [14 empty] | 9
-Gestion des risques (mise à jour) (revue 2) | [14 empty] | 6
-Montage matériel (contraintes techniques de notre... | [14 empty] | 12
-Diagramme d’états-transitions (UML 2) du prototyp... | [14 empty] | 3
-Cahier des charges corrigé (revue 2) | [14 empty] | 3
Planifier les tests au niveau application | [14 empty] | 9
Tests unitaire de validation d'auto-correlation | [14 empty] | 24
Rapport de droit # 2 (DATE À DÉTERMINER) | [14 empty] | 0
Rapport de droit # 1 (DATE À DÉTERMINER) | [14 empty] | 0
Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 3) | [14 empty] | 6
Gestion des risques (MAJ) (Revue 3) | [14 empty] | 6
Présenter la détection de notre son (Méthode auto-... | [14 empty] | 45
Diagramme d'états-transitions (UML 2) du prototype... | [14 empty] | 4
Présenter la ou les fonctionnalités utilisant les ... | [14 empty] | 45
Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 4) | [14 empty] | 6
Gestions des risques (MAJ) (Revue 4) | [14 empty] | 6
Schéma électrique de l'sensemble du prototype incl... | [14 empty] | 18
Diagramme de fonctions du logiciel (Revue 4) | [14 empty] | 0
Rapport Final (SEE DESCRIPTION) (DATE À DÉTERMINER... | [14 empty] | 75
Gestion des listes et des cartes Trello | [14 empty] | 9
Dettes sur commande de pièce | [14 empty] | 0
Pourcentage Avancement
[17 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[18 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Total : | 0 | 0.9 | 5.4 | 4.2 | 76.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Avancement en temps : | 0 | 0.9 | 6.3 | 10.5 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25

## Prévus
Temps prévus
Semaine #: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
setup du github et des svn |  | 4.5
Première partie de la gestion |  |  | 3
Cahier des charges (revue 0) |  |  |  | 3 | 6
Choix de l'application |  |  | 6 | 6 | 3
setup de gestion de bugs |  |  |  | 3 | 3
Lecture du livre Software Quality Engineering |  | 2 | 2 | 2 | 5
Recherche documentaire |  | 3 | 3 | 3 | 3
installations des extensions chrome Trello plus & ... |  |  | 2 | 2 | 2
Schéma bloc application (Entrées, sorties, compara... |  |  |  | 3 | 6
Ébauche des critères d'évaluation de performance (... |  |  |  | 3 | 3
Pièces nécessaires (piezo) |  |  |  |  | 6
Analyse de temps d'opération pour la faisabilité |  |  |  |  | 6 | 12 | 6
-Diagramme de Gantt & Courbes en 'S' (revue 1) |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
Rédaction de l'ébauche du plan d'Assurance Qualité |  |  |  | 3
-Présentation du produit (revue 1) | [6 empty] | 2 | 3
-concurrence existante (revue 1) (À Valider) | [6 empty] | 2 | 3
-Utilisateurs cibles (revue 1) (A valider) | [6 empty] | 2 | 3
-Gestion des risques (revue 1) | [6 empty] | 3 | 6
-Contrat d'équipe (revue 1) |  |  |  | 3
-Cahier des charges (revue 1) | [6 empty] | 3 | 6
Conception initiale de la télécommande (voir descr... | [5 empty] | 3 | 18 | 21
-Assurance qualité (plan d'AQ et tests) (revue 2) | [6 empty] | 3 | 6
-Gestion des risques (mise à jour) (revue 2) | [6 empty] | 3 | 3
-Montage matériel (contraintes techniques de notre... | [6 empty] | 6 | 6
-Diagramme d’états-transitions (UML 2) du prototyp... | [7 empty] | 3
-Cahier des charges corrigé (revue 2) | [6 empty] | 3
Planifier les tests au niveau application | [8 empty] | 9
Tests unitaire de validation d'auto-correlation | [8 empty] | 6 | 12 | 6
Rapport de droit # 2 (DATE À DÉTERMINER)
Rapport de droit # 1 (DATE À DÉTERMINER)
Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 3) | [8 empty] | 3 | 3
Gestion des risques (MAJ) (Revue 3) | [8 empty] | 3 | 3
Présenter la détection de notre son (Méthode auto-... | [8 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Diagramme d'états-transitions (UML 2) du prototype... | [10 empty] | 2 | 2
Présenter la ou les fonctionnalités utilisant les ... | [8 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 4) | [9 empty] | 3 | 3
Gestions des risques (MAJ) (Revue 4) | [10 empty] | 3 | 3
Schéma électrique de l'sensemble du prototype incl... | [10 empty] | 6 | 12
Diagramme de fonctions du logiciel (Revue 4)
Rapport Final (SEE DESCRIPTION) (DATE À DÉTERMINER... | [12 empty] | 15 | 30 | 30
Gestion des listes et des cartes Trello |  |  |  | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Dettes sur commande de pièce
Total : | 0 | 9.5 | 19 | 36 | 48 | 18.5 | 51.5 | 62.5 | 39.5 | 39.5 | 38.5 | 35.5 | 35.5 | 30.5 | 32.5
Avancement en temps : | 0 | 9.5 | 28.5 | 64.5 | 112.5 | 131 | 182.5 | 245 | 284.5 | 324 | 362.5 | 398 | 433.5 | 464 | 496.5