## Coût
Temps prévus
| Semaine Débutant le : | 2017-01-01 | 2017-01-08 | 2017-01-15 | 2017-01-22 | 2017-01-29 | 2017-02-05 | 2017-02-12 | 2017-02-19 | 2017-02-26 | 2017-03-05 | 2017-03-12 | 2017-03-19 | 2017-03-26 | 2017-04-02 | 2017-04-09
Due date | Semaine #: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017-01-23 12:00 | setup du github et des svn | 2017-01-08: 0.25; 2017-01-29: 4.25
2017-02-03 12:00 | Première partie de la gestion | 2017-01-15: 3; 2017-01-22: 3
2017-02-03 12:00 | Cahier des charges (revue 0) | 2017-01-29: 3.5
2017-02-03 12:00 | Choix de l'application | 2017-01-29: 4.5
2017-02-03 12:00 | setup de gestion de bugs | 2017-01-29: 3
2017-02-05 12:00 | Lecture du livre Software Quality Engineering | 2017-01-29: 2
2017-02-06 12:00 | Recherche documentaire | 2017-01-08: 3; 2017-01-15: 3; 2017-01-22: 3; 2017-01-29: 3
2017-02-06 12:00 | installations des extensions chrome Trello plus & ... | bar: 2017-01-29
2017-02-07 12:00 | Schéma bloc application (Entrées, sorties, compara... | 2017-01-29: 1.5; 2017-02-12: 2
2017-02-09 12:00 | Pièces nécessaires (piezo) | 2017-01-08: 2; 2017-01-29: 3.29; 2017-02-05: 1.5; 2017-02-12: 2; 2017-02-19: 2
2017-02-11 12:00 | Analyse de temps d'opération pour la faisabilité | 2017-02-05: 16
2017-02-11 12:00 | -Diagramme de Gantt & Courbes en 'S' (revue 1) | 2017-01-29: 4.5; 2017-02-05: 3; 2017-02-12: 2; 2017-02-19: 1.5
2017-02-11 12:00 | Rédaction de l'ébauche du plan d'Assurance Qualité... | 2017-01-29: 4.16; 2017-02-05: 2; 2017-02-12: 4.5; 2017-02-19: 1
2017-02-11 12:00 | -Présentation du produit (revue 1) | bar: 2017-01-29; 2017-02-12
2017-02-11 12:00 | -Gestion des risques (revue 1) | 2017-01-29: 2.5
2017-02-11 12:00 | -Contrat d'équipe (revue 1) | 2017-01-29: 1; 2017-02-12: 2
2017-02-11 12:00 | -Cahier des charges (revue 1) | 2017-01-29: 5.5; 2017-02-12: 3
2017-02-23 12:00 | -Gestion des risques (mise à jour) (revue 2)
2017-02-23 12:00 | -Montage matériel (contraintes techniques de notre... | 2017-02-19: 5
2017-02-23 12:00 | -Diagramme d’états-transitions (UML 2) du prototyp... | 2017-02-12: 2; 2017-02-19: 4
2017-03-01 12:00 | Rapport de droit # 1 (DATE À DÉTERMINER)
2017-03-01 12:00 | Rapport de droit # 2 (DATE À DÉTERMINER)
2017-03-29 12:00 | Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 3-4)
2017-03-29 12:00 | Gestion des risques (MAJ) (Revue 3-4)
2017-03-13 12:00 | Présenter la détection de notre son (Méthode auto-... | 2017-02-12: 3
2017-03-17 12:00 | Diagramme d'états-transitions (UML 2) du prototype...
2017-03-29 12:00 | Présenter la ou les fonctionnalités utilisant les ...
2017-04-18 12:00 | Réunions | 2017-01-08: 18; 2017-01-15: 27; 2017-01-22: 27; 2017-01-29: 9; 2017-02-12: 1; 2017-02-19: 0.5
2017-03-29 12:00 | Schéma électrique de l'ensemble du prototype incl...
2017-03-29 12:00 | Diagramme de fonctions du logiciel (Revue 4)
2017-04-18 12:00 | Rapport Final (SEE DESCRIPTION) (DATE À DÉTERMINER...
2017-04-18 12:00 | Gestion des listes et des cartes Trello | 2017-01-15: 3; 2017-01-22: 3; 2017-01-29: 1.5; 2017-02-05: 0.5; 2017-02-12: 0.5; 2017-02-19: 0.15
2017-02-22 12:00 | Présentation Revue 1 | 2017-02-12: 3.25; 2017-02-19: 1
2017-03-29 12:00 | Comité PCB | 2017-02-05: 9; 2017-02-12: 10
2017-03-29 12:00 | Présentation 2e Revue
2017-04-18 12:00 | Dettes sur commande de pièce
| Total : | 0 | 23.25 | 36 | 36 | 55.2 | 32 | 36.25 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avancement en temps : | 0 | 23.25 | 59.25 | 95.25 | 150.45 | 182.45 | 218.7 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85 | 233.85

## Valeur Acquise
Temps prévus
| Semaine Débutant le : | 2017-01-01 | 2017-01-08 | 2017-01-15 | 2017-01-22 | 2017-01-29 | 2017-02-05 | 2017-02-12 | 2017-02-19 | 2017-02-26 | 2017-03-05 | 2017-03-12 | 2017-03-19 | 2017-03-26 | 2017-04-02 | 2017-04-09
Due date | Semaine #: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total Prévus :
2017-01-23 12:00 | setup du github et des svn | 2017-01-08: 20%; 2017-01-29: 100% | 4.5
2017-02-03 12:00 | Première partie de la gestion | 2017-01-15: 50%; 2017-01-22: 100% | 9
2017-02-03 12:00 | Cahier des charges (revue 0) | 2017-01-29: 100% | 9
2017-02-03 12:00 | Choix de l'application | 2017-01-29: 100% | 6
2017-02-03 12:00 | setup de gestion de bugs | 2017-01-29: 100% | 3
2017-02-05 12:00 | Lecture du livre Software Quality Engineering | 2017-01-29: 100% | 6
2017-02-06 12:00 | Recherche documentaire | 2017-01-15: 30%; 2017-01-22: 65%; 2017-01-29: 100% | 6
2017-02-06 12:00 | installations des extensions chrome Trello plus & ... | 2017-01-29: 50%; 2017-02-05: 100% | 4
2017-02-07 12:00 | Schéma bloc application (Entrées, sorties, compara... | 2017-01-29: 50%; 2017-02-12: 50%; 2017-02-19: 100% | 9
2017-02-09 12:00 | Pièces nécessaires (piezo) | 2017-01-15: 30%; 2017-01-29: 75%; 2017-02-05: 100%; 2017-02-12: 50%; 2017-02-19: 100% | 6
2017-02-11 12:00 | Analyse de temps d'opération pour la faisabilité | 2017-02-05: 100% | 27
2017-02-11 12:00 | -Diagramme de Gantt & Courbes en 'S' (revue 1) | 2017-01-29: 50%; 2017-02-05: 70%; 2017-02-12: 75%; 2017-02-19: 80% | 18
2017-02-11 12:00 | Rédaction de l'ébauche du plan d'Assurance Qualité... | 2017-01-29: 50%; 2017-02-05: 80%; 2017-02-12: 90% | 57
2017-02-11 12:00 | -Présentation du produit (revue 1) | 2017-01-29: 25%; 2017-02-12: 100% | 12
2017-02-11 12:00 | -Gestion des risques (revue 1) | 2017-01-29: 100% | 3
2017-02-11 12:00 | -Contrat d'équipe (revue 1) | 2017-01-29: 50%; 2017-02-12: 100% | 6
2017-02-11 12:00 | -Cahier des charges (revue 1) | 2017-01-29: 25%; 2017-02-12: 100% | 9
2017-02-23 12:00 | -Gestion des risques (mise à jour) (revue 2) | 2017-02-19: 100% | 12
2017-02-23 12:00 | -Montage matériel (contraintes techniques de notre... | 2017-02-19: 100% | 24
2017-02-23 12:00 | -Diagramme d’états-transitions (UML 2) du prototyp... | 2017-02-12: 50%; 2017-02-19: 100% | 3
2017-03-01 12:00 | Rapport de droit # 1 (DATE À DÉTERMINER) | [15 empty] | 0
2017-03-01 12:00 | Rapport de droit # 2 (DATE À DÉTERMINER) | [15 empty] | 0
2017-03-29 12:00 | Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 3-4) | [15 empty] | 4
2017-03-29 12:00 | Gestion des risques (MAJ) (Revue 3-4) | [15 empty] | 7
2017-03-13 12:00 | Présenter la détection de notre son (Méthode auto-... | [15 empty] | 75 | bar: 2017-02-12
2017-03-17 12:00 | Diagramme d'états-transitions (UML 2) du prototype... | [15 empty] | 4
2017-03-29 12:00 | Présenter la ou les fonctionnalités utilisant les ... | [15 empty] | 75
2017-04-18 12:00 | Réunions | 2017-01-08: 5%; 2017-01-15: 20%; 2017-01-22: 25%; 2017-01-29: 30%; 2017-02-05: 35%; 2017-02-12: 40%; 2017-02-19: 42% | 114
2017-03-29 12:00 | Schéma électrique de l'ensemble du prototype incl... | [15 empty] | 22
2017-03-29 12:00 | Diagramme de fonctions du logiciel (Revue 4) | [15 empty] | 10
2017-04-18 12:00 | Rapport Final (SEE DESCRIPTION) (DATE À DÉTERMINER... | [15 empty] | 123
2017-04-18 12:00 | Gestion des listes et des cartes Trello | 2017-01-15: 20%; 2017-01-22: 25%; 2017-01-29: 50%; 2017-02-05: 55%; 2017-02-12: 60%; 2017-02-19: 70% | 20
2017-02-22 12:00 | Présentation Revue 1 | 2017-02-12: 30%; 2017-02-19: 100% | 12
2017-03-29 12:00 | Comité PCB | 2017-02-05: 40%; 2017-02-12: 60%; 2017-02-19: 65% | 39
2017-03-29 12:00 | Présentation 2e Revue | [15 empty] | 12
2017-04-18 12:00 | Dettes sur commande de pièce
Pourcentage Avancement
[19 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[19 empty] | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 17.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 5.7 | 17.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7.8 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Total : | 0 | 6.6 | 29.2 | 13.3 | 98.35 | 73.5 | 48.7 | 57.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Avancement en temps : | 0 | 6.6 | 35.8 | 49.1 | 147.45 | 220.95 | 269.65 | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18 | 327.18

## Prévus
Temps prévus
| Semaine Débutant le : | 2017-01-01 | 2017-01-08 | 2017-01-15 | 2017-01-22 | 2017-01-29 | 2017-02-05 | 2017-02-12 | 2017-02-19 | 2017-02-26 | 2017-03-05 | 2017-03-12 | 2017-03-19 | 2017-03-26 | 2017-04-02 | 2017-04-09
Due date | Semaine #: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017-01-23 12:00 | setup du github et des svn | 2017-01-08: 4.5
2017-02-03 12:00 | Première partie de la gestion | 2017-01-15: 9
2017-02-03 12:00 | Cahier des charges (revue 0) | 2017-01-22: 3; 2017-01-29: 6
2017-02-03 12:00 | Choix de l'application | 2017-01-22: 3; 2017-01-29: 3
2017-02-03 12:00 | setup de gestion de bugs | 2017-01-29: 3
2017-02-05 12:00 | Lecture du livre Software Quality Engineering | 2017-01-08: 1; 2017-01-15: 1; 2017-01-22: 1; 2017-01-29: 3
2017-02-06 12:00 | Recherche documentaire | 2017-01-08: 1; 2017-01-15: 1; 2017-01-22: 1; 2017-01-29: 3
2017-02-06 12:00 | installations des extensions chrome Trello plus & ... | 2017-01-15: 1; 2017-01-22: 1; 2017-01-29: 2
2017-02-07 12:00 | Schéma bloc application (Entrées, sorties, compara... | 2017-01-22: 3; 2017-01-29: 6
2017-02-09 12:00 | Pièces nécessaires (piezo) | 2017-01-29: 6
2017-02-11 12:00 | Analyse de temps d'opération pour la faisabilité | 2017-01-29: 6; 2017-02-05: 12; 2017-02-12: 6; 2017-02-19: 3
2017-02-11 12:00 | -Diagramme de Gantt & Courbes en 'S' (revue 1) | 2017-01-15: 3; 2017-01-22: 3; 2017-01-29: 3; 2017-02-05: 3; 2017-02-19: 2; 2017-03-26: 2; 2017-04-09: 2
2017-02-11 12:00 | Rédaction de l'ébauche du plan d'Assurance Qualité... | 2017-01-22: 6; 2017-01-29: 6; 2017-02-05: 18; 2017-02-12: 21; 2017-02-19: 6
2017-02-11 12:00 | -Présentation du produit (revue 1) | 2017-01-15: 3; 2017-01-22: 6; 2017-02-12: 3
2017-02-11 12:00 | -Gestion des risques (revue 1) | 2017-02-05: 3
2017-02-11 12:00 | -Contrat d'équipe (revue 1) | 2017-01-22: 3; 2017-02-19: 3
2017-02-11 12:00 | -Cahier des charges (revue 1) | 2017-02-12: 3; 2017-02-19: 6
2017-02-23 12:00 | -Gestion des risques (mise à jour) (revue 2) | 2017-02-12: 9; 2017-02-19: 3
2017-02-23 12:00 | -Montage matériel (contraintes techniques de notre... | 2017-02-05: 9; 2017-02-12: 12; 2017-02-19: 3
2017-02-23 12:00 | -Diagramme d’états-transitions (UML 2) du prototyp... | 2017-02-19: 3
2017-03-01 12:00 | Rapport de droit # 1 (DATE À DÉTERMINER)
2017-03-01 12:00 | Rapport de droit # 2 (DATE À DÉTERMINER)
2017-03-29 12:00 | Assurance qualité (Voir Checklist) (Revue 3-4) | 2017-03-19: 3; 2017-03-26: 1
2017-03-29 12:00 | Gestion des risques (MAJ) (Revue 3-4) | 2017-03-19: 6; 2017-03-26: 1
2017-03-13 12:00 | Présenter la détection de notre son (Méthode auto-... | 2017-03-05: 12; 2017-03-12: 27; 2017-03-19: 27; 2017-03-26: 9
2017-03-17 12:00 | Diagramme d'états-transitions (UML 2) du prototype... | 2017-03-19: 3; 2017-03-26: 1
2017-03-29 12:00 | Présenter la ou les fonctionnalités utilisant les ... | 2017-03-05: 12; 2017-03-12: 27; 2017-03-19: 27; 2017-03-26: 9
2017-04-18 12:00 | Réunions | 2017-01-08: 18; 2017-01-15: 27; 2017-01-22: 18; 2017-01-29: 18; 2017-02-19: 3; 2017-03-05: 12; 2017-03-19: 9; 2017-03-26: 9
2017-03-29 12:00 | Schéma électrique de l'ensemble du prototype incl... | 2017-03-12: 3; 2017-03-19: 18; 2017-03-26: 1
2017-03-29 12:00 | Diagramme de fonctions du logiciel (Revue 4) | 2017-03-12: 3; 2017-03-19: 6; 2017-03-26: 1
2017-04-18 12:00 | Rapport Final (SEE DESCRIPTION) (DATE À DÉTERMINER... | 2017-03-26: 15; 2017-04-02: 54; 2017-04-09: 54
2017-04-18 12:00 | Gestion des listes et des cartes Trello | 2017-01-15: 6; 2017-01-22: 2; 2017-01-29: 2; 2017-02-05: 3; 2017-02-12: 0.5; 2017-02-19: 0.5; 2017-03-05: 3; 2017-04-02: 3
2017-02-22 12:00 | Présentation Revue 1 | 2017-02-12: 9; 2017-02-19: 3
2017-03-29 12:00 | Comité PCB | 2017-01-15: 3; 2017-01-22: 6; 2017-01-29: 6; 2017-02-05: 6; 2017-02-12: 3; 2017-02-19: 3; 2017-03-05: 6; 2017-03-12: 6
2017-03-29 12:00 | Présentation 2e Revue | 2017-03-19: 9; 2017-03-26: 3
2017-04-18 12:00 | Dettes sur commande de pièce
| Total : | 0 | 24.5 | 54 | 56 | 73 | 54 | 66.5 | 38.5 | 0 | 45 | 66 | 108 | 52 | 57 | 56
| Avancement en temps : | 0 | 24.5 | 78.5 | 134.5 | 207.5 | 261.5 | 328 | 366.5 | 366.5 | 411.5 | 477.5 | 585.5 | 637.5 | 694.5 | 750.5

## Courbe S
Temps Estimé/Semaine/Personne :
5.9563
Temps Estimé Total/Personne :
83.3889